## Orçamento
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-02-10
Planilha elaborada por:Jacson Jeremias
Adaptada por:
Obra: | Ampliação UBS |  |  | Extensão:
|  |  |  | Área: | 113,29 m²
Local: | Aratingaúba |  |  | Bairro: | Aratingaúba
BDI: 25 %
[5 empty] | CUSTO |  | Código de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | BARRACAO DE OBRA c/ CHAPA DE MADEIRA COMPEN C/ BANHEIRO, COBERT. EM FIBROCIM 4 MM, c/ INST HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS |  | 12 | m² | 254.85 | 3058.2 | 74242/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 203.88
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 3 | m² | 450.975 | 1352.925 | 74209/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 360.78
1.3 | LOCACAO CONV DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 113.29 | m² | 7.9125 | 896.4071 | 73992/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.33
1.4 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA |  | 1 | unid. | 893.5125 | 893.5125 | 41598 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 714.81
1.5 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M |  | 9 | m³ | 21.65 | 194.85 | 79517/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 17.32
1.6 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE |  | 30 | m³ | 37.8875 | 1136.625 | 55835 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 30.31
1.7 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. |  | 4 | m³ | 22.7375 | 90.95 | 73964/004 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.19
1.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | 7.5 | m³ | 18.2625 | 136.9688 | 72897 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 14.61
1.9 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE) |  | 7.5 | m³ | 6.4875 | 48.6563 | 74255/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 5.19
7809.0946
2 | INFRA - ESTRUTURA
2.1 | SAPATAS
2.2 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO |  | 20 | m² | 17.9125 | 358.25 | 73907/006 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 14.33
2.3 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 29 | m² | 22.75 | 659.75 | 84220 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.2
2.4 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | 7.3 | uni | 567.7375 | 4144.4837 | 73990/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 454.19
2.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | 7.3 | m³ | 435.6 | 3179.88 | 73972/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 348.48
2.6 | VIGAS BALDRAMES
2.7 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 65 | m² | 22.75 | 1478.75 | 84220 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.2
2.8 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | 6.5 | uni | 567.7375 | 3690.2937 | 73990/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 454.19
2.9 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | 70 | Kg | 8.65 | 605.5 | 73942/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.92
2.10 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | 6.5 | m³ | 435.6 | 2831.4 | 73972/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 348.48
2.11 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS |  | 82.5 | m² | 8.3125 | 685.7812 | 74106/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.65
17634.0888
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | PILARES
3.2 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 50 | m² | 22.75 | 1137.5 | 84220 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.2
3.3 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | 5 | uni | 567.7375 | 2838.6875 | 73990/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 454.19
3.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | 50 | Kg | 8.65 | 432.5 | 73942/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.92
3.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | 5 | m³ | 435.6 | 2178 | 73972/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 348.48
3.6 | VIGAS
3.7 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 65 | m² | 22.75 | 1478.75 | 84220 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.2
3.8 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | 6.5 | uni | 567.7375 | 3690.2937 | 73990/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 454.19
3.9 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | 70 | Kg | 8.65 | 605.5 | 73942/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.92
3.10 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | 6.5 | m³ | 435.6 | 2831.4 | 73972/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 348.48
15192.6313
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM |  | 210 | m² | 44.7 | 9387 | 73935/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 35.76
9387
5 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARED |  | 158.85 | m² | 78.5875 | 12483.6244 | 73931/003 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 62.87
5.2 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) |  | 158.85 | m² | 31.925 | 5071.2862 | 00011587 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 25.54
5.3 | TELHA CERAMICA TIPO ,ROMANA COMP. = 41cm - 18 un/m² |  | 2920 | uni | 1.05 | 3066 | 7175 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.84
5.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 23.5 | m | 20.65 | 485.275 | 6058 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 16.52
5.5 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM |  | 12 | m | 19.6125 | 235.35 | 72107 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 15.69
5.6 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM |  | 9 | m | 40.3875 | 363.4875 | 72105 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 32.31
21705.0231
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS |  | 1 | uni | 307.4875 | 307.4875 | 73910/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 245.99
6.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS |  | 2 | uni | 310.9125 | 621.825 | 73910/003 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 248.73
6.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS |  | 12 | uni | 314.65 | 3775.8 | 73910/005 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 251.72
6.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | 4 | uni | 69.9875 | 279.95 | 74069/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 55.99
6.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | 11 | uni | 69.25 | 761.75 | 74070/003 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 55.4
6.6 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR SÉRIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA) |  | 1.44 | m² | 321.75 | 463.32 | 601 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 257.4
6.7 | JANELA DE CORRER SÉRIE 25, (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR) |  | 14.41 | m² | 454.6 | 6550.786 | 594 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 363.68
12760.9185
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 420 | m² | 4.7125 | 1979.25 | 73928/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 3.77
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 420 | m² | 15.8 | 6636 | 74001/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 12.64
7.3 | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCOCOM CIMENTO BRANCO |  | 65.89 | m² | 25.7625 | 1697.4911 | 73912/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 20.61
10312.7411
8 | PISOS
8.1 | LASTRO DE BRITA |  | 3.39 | m³ | 121.1125 | 410.5714 | 74164/004 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 96.89
8.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO |  | 5.5 | m³ | 597.175 | 3284.4625 | 83532 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 477.74
8.3 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | 113.29 | m² | 25.8375 | 2927.1304 | 6060 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 20.67
6622.1642
9 | PINTURA
9.1 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS UMA DEMÃO |  | 420 | m² | 3.45 | 1449 | 74233/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.76
9.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS |  | 420 | m² | 10.25 | 4305 | 73954/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 8.2
9.3 | PINTURA EM ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR COM BRANCO FOSCO ( TESTEIRA TELHADO) |  | 5.9 | m² | 17.1125 | 100.9638 | 74065/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 13.69
9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR |  | 63.54 | m² | 16.8125 | 1068.2662 | 74065/003 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 13.45
6923.23
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 20MM |  | 4 | unid. | 2.325 | 9.3 | 833 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.86
10.2 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM |  | 3 | unid. | 6.6375 | 19.9125 | 7141 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 5.31
10.3 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM |  | 1 | unid. | 1.125 | 1.125 | 3517 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.9
10.4 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM |  | 14 | unid. | 0.3875 | 5.425 | 3542 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.31
10.5 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1 1/2" |  | 1 | unid. | 7.7875 | 7.7875 | 3259 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.23
10.6 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500 L |  | 1 | unid. | 200.6875 | 200.6875 | 11871 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 160.55
10.7 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM |  | 4 | unid. | 32.3375 | 129.35 | 11683 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 25.87
10.8 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1" |  | 2 | unid. | 10.025 | 20.05 | 3256 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 8.02
10.9 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 20MM X 1/2" |  | 4 | unid. | 7.4375 | 29.75 | 7121 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 5.95
10.10 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO PLASTICO |  | 1 | unid. | 16.8 | 16.8 | 11829 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 13.44
10.11 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1/2" |  | 1 | unid. | 5.0125 | 5.0125 | 3251 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 4.01
10.12 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM |  | 9 | m | 2.8 | 25.2 | 9868 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.24
10.13 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" |  | 6 | unid. | 3.85 | 23.1 | 3515 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 3.08
10.14 | REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES |  | 6 | unid. | 65.7375 | 394.425 | 6006 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 52.59
10.15 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR |  | 6 | unid. | 43.625 | 261.75 | 86906 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 34.9
10.16 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM |  | 6 | unid. | 2.5625 | 15.375 | 6141 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.05
10.17 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 20MM |  | 26 | m | 2.0625 | 53.625 | 9867 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.65
10.18 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM |  | 12 | m | 8.7 | 104.4 | 9874 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 6.96
10.19 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM |  | 1 | unid. | 0.4875 | 0.4875 | 3529 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.39
10.20 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM |  | 1 | unid. | 0.8625 | 0.8625 | 7139 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.69
10.21 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM |  | 2 | unid. | 0.3125 | 0.625 | 828 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.25
10.22 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B |  | 1 | unid. | 69.5125 | 69.5125 | 6010 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 55.61
10.23 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO MEDIO |  | 5 | unid. | 97.325 | 486.625 | 10426 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 77.86
10.24 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B |  | 1 | unid. | 40.5625 | 40.5625 | 6019 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 32.45
10.25 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO |  | 4 | unid. | 252.625 | 1010.5 | 10422 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 202.1
2932.25
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
11.1 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM H=60CM |  | 7 | unid. | 127.35 | 891.45 | 3279 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 101.88
11.2 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA |  | 5 | unid. | 12.85 | 64.25 | 11716 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 10.28
11.3 | FOSSA SÉPTICA |  | 2.42 | m³ | 514.9125 | 1246.0883 | 43154 | DEINFRA 2011 | 1.25 | 411.93
11.5 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM |  | 7 | unid. | 5.1125 | 35.7875 | 20149 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 4.09
11.6 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM |  | 4 | unid. | 20.7375 | 82.95 | 20157 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 16.59
11.7 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM |  | 15 | unid. | 1.125 | 16.875 | 3517 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.9
11.8 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM |  | 2 | unid. | 16.9875 | 33.975 | 20151 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 13.59
11.9 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM |  | 3 | unid. | 8.95 | 26.85 | 3659 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 7.16
11.10 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" |  | 5 | unid. | 21.3125 | 106.5625 | 74128/002 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 17.05
11.11 | FILTRO ANAERÓBIO |  | 1 | m³ | 546.5625 | 546.5625 | 43153 | DEINFRA 2011 | 1.25 | 437.25
11.12 | SUMIDOURO |  | 1.8 | m³ | 514.9125 | 926.8425 | 43155 | DEINFRA 2011 | 1.25 | 411.93
11.13 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 |  | 23 | m | 9.0375 | 207.8625 | 9836 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 7.23
11.14 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 |  | 19.16 | m | 5.9125 | 113.2835 | 9838 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 4.73
11.15 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688 |  | 8.55 | m | 3.125 | 26.7188 | 9835 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.5
11.16 | CAIXA GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM |  | 1 | uni | 52.475 | 52.475 | 11881 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 41.98
11.17 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM |  | 3 | uni | 5.8375 | 17.5125 | 20155 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 4.67
11.18 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO |  | 5 | uni | 23.5875 | 117.9375 | 11758 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 18.87
11.19 | PAPELEIRA CROMADA |  | 4 | uni | 35.3 | 141.2 | 11703 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 28.24
11.20 | PORTA TOALHA DE PAPEL METALICO |  | 4 | uni | 56.1375 | 224.55 | 43807 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 44.91
11.21 | BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, |  | 3 | uni | 97.375 | 292.125 | 27399 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 77.9
5171.858
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') |  | 4 | cj | 2.3125 | 9.25 | 855 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.85
12.2 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') |  | 1 | cj | 1.5625 | 1.5625 | 851 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.25
12.3 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | 44 | uni | 1.8 | 79.2 | 1872 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.44
12.4 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" |  | 28 | uni | 4.9 | 137.2 | 1871 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 3.92
12.5 | CURVA PVC 180G 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL |  | 1 | uni | 3.375 | 3.375 | 12034 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.7
12.6 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" |  | 1 | uni | 3.7 | 3.7 | 1884 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 2.96
12.7 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" |  | 1 | uni | 1.7625 | 1.7625 | 1892 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.41
12.8 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR |  | 20 | m | 1.9875 | 39.75 | 404 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.59
12.9 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | 22.8 | m | 4.5 | 102.6 | 994 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 3.6
12.10 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV |  | 251.9 | m | 1.2 | 302.28 | 983 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 0.96
12.11 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV |  | 466 | m | 1.6875 | 786.375 | 984 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.35
12.12 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | 1 | uni | 11.125 | 11.125 | 7559 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 8.9
12.13 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | 30 | uni | 6.875 | 206.25 | 7528 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 5.5
12.14 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | 6 | uni | 4.425 | 26.55 | 7564 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 3.54
12.15 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE |  | 7 | uni | 10.2125 | 71.4875 | 7562 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 8.17
12.16 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | 2 | uni | 9.5 | 19 | 7547 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 7.6
12.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A |  | 2 | uni | 9.6125 | 19.225 | 20008 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 7.69
12.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A |  | 2 | uni | 10.0625 | 20.125 | 20009 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 8.05
12.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A |  | 1 | uni | 9.7125 | 9.7125 | 20010 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 7.77
12.20 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | 201.2 | m | 1.275 | 256.53 | 2689 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.02
12.21 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | 2 | m | 2.1 | 4.2 | 2674 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.68
12.22 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATORPART RAPIDA E LAMPADA) |  | 1 | uni | 49.0875 | 49.0875 | 3788 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 39.27
12.23 | LUMINARIA CALHA EM CHAPA ACO SOBREPOR C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPLETA, INCL. REATOR AFP PARTIDA RAPIDA 127V E LAMPADA) |  | 10 | uni | 62.0125 | 620.125 | 14646 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 49.61
12.24 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 2OW (COMPLETA, INCL. REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS ) |  | 5 | uni | 126.325 | 631.625 | 3812 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 101.06
12.25 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 3 LAMPADAS FLUORESCENTES 4OW (COMPLETA, INCL. REATOR |  | 2 | uni | 119.9375 | 239.875 | 3786 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 95.95
12.26 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA |  | 6 | uni | 27.525 | 165.15 | 74094/001 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 22.02
12.27 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W |  | 6 | uni | 5.5375 | 33.225 | 3753 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 4.43
12.28 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. |  | 1 | uni | 1171.5875 | 1171.5875 | 9540 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 937.27
12.29 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | uni | 56.05 | 56.05 | 84402 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 44.84
5077.985
13 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
13.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | uni | 122.4625 | 244.925 | 72553 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 97.97
244.925
14 | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 113.29 | m² | 1.675 | 189.7608 | 9537 | SINAPI 12/2013 | 1.25 | 1.34
189.7608
SINAPI - 12/2013 e DEINFRA - 08/2011 - BDI de 25% | [5 empty] | TOTAL | 121963.6704
_______________________________________________
Jacson Jeremias
Eng. Civil - Coordenador Seplan

## Fisico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-02-10
Elaborado por: Jacson Jeremias
Obra: | Ampliação UBS | Área: | 113,29 m²
Local: | Aratingaúba | Bairro: | Aratingaúba
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 7809.0946 | 7809.0946 | 0 | 0 | 0
|  | % | 6.4028 | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | INFRA - ESTRUTURA | R$ | 17634.0888 | 14107.271 | 3526.8178 | 0 | 0
|  | % | 14.4585 | 80% | 20% | 0% | 0%
3 | SUPRA-ESTRUTURA | R$ | 15192.6313 | 3038.5263 | 12154.105 | 0 | 0
|  | % | 12.4567 | 20% | 80% | 0% | 0%
4 | PAREDES E PAINÉIS | R$ | 9387 | 1877.4 | 4693.5 | 2816.1 | 0
|  | % | 7.6966 | 20% | 50% | 30% | 0%
5 | COBERTURA | R$ | 21705.0231 | 0 | 10852.5116 | 10852.5116 | 0
|  | % | 17.7963 | 0% | 50% | 50% | 0%
6 | ESQUADRIAS | R$ | 12760.9185 | 0 | 0 | 0 | 12760.9185
|  | % | 10.4629 | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | REVESTIMENTOS | R$ | 10312.7411 | 0 | 2062.5482 | 5156.3706 | 3093.8223
|  | % | 8.4556 | 0% | 20% | 50% | 30%
8 | PISOS | R$ | 6622.1642 | 0 | 1324.4329 | 3311.0821 | 1986.6493
|  | % | 5.4296 | 0% | 20% | 50% | 30%
9 | PINTURA | R$ | 6923.23 | 0 | 0 | 1384.646 | 5538.584
|  | % | 5.6765 | 0% | 0% | 20% | 80%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ | 2932.25 | 0 | 0 | 1466.125 | 1466.125
|  | % | 2.4042 | 0% | 0% | 50% | 50%
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$ | 5171.858 | 0 | 0 | 4137.4864 | 1034.3716
|  | % | 4.2405 | 0% | 0% | 80% | 20%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 5077.985 | 0 | 0 | 1269.4962 | 3808.4887
|  | % | 4.1635 | 0% | 0% | 25% | 75%
13 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | R$ | 244.925 | 0 | 0 | 0 | 244.925
|  | % | 0.20082 | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | R$ | 189.7608 | 0 | 0 | 0 | 189.7608
|  | % | 0.15559 | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAL |  | R$ | 121963.6704 | 26832.2919 | 34613.9154 | 30393.8179 | 30123.6452
|  | % | 100 | 22% | 28.38% | 24.92% | 24.7%
Jacson Jeremias - Eng. Civil - Coordenador Seplan
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ