## Planilha Orçamentária
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | Planilha elaborada por: Jacson Jeremias
Adaptada por: Aldo Rui Horvath Junior
Obra: | Construção UBS I |  | Data: | 2014-03-14 | BDI: 21 %
Local: | Canguerí de Fora |  | Area: | 324, 52 m²
REFERÊNCIAS:
1 - SINAPI: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA BASE : 12/2013
2 - ORSE : SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE - DATA BASE: 01/2014
3 - DEINFRA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DATA BASE: 08/2011
4 - CCOP: CATÁLOGO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS E CUSTOS - VOLUME 2 - 21ª EDIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - DATA BASE: 06/2013
|  |  |  | CUSTO |  | Código de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50x3,00m | 4.5 | m² | 436.5438 | 1964.4471 | SINAPI |  | 74209/001 | 1.21 | 360.78
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | 267.25 | m² | 7.6593 | 2046.9479 | SINAPI |  | 73992/001 | 1.21 | 6.33
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada com portões, incl. pintura - novalinhamento frontal | 66 | m² | 39.1193 | 2581.8738 | SINAPI |  | 74220/001 | 1.21 | 32.33
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m | 829.73 | m² | 0.4477 | 371.4701 | SINAPI |  | 73672 | 1.21 | 0.37
1.5 | Instal/ligacao provisória eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m³- chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | 1 | unid. | 1299.8909 | 1299.8909 | SINAPI |  | 73960/001 | 1.21 | 1074.29
1.6 | Ligação de esgoto | 1 | unid. | 820.9487 | 820.9487 | SINAPI |  | 73784/001 | 1.21 | 678.47
1.7 | Ligação provisória de água para obra | 1 | unid. | 370.1632 | 370.1632 | SINAPI |  | 73658 | 1.21 | 305.92
1.8 | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira | 10 | m² | 190.1031 | 1901.031 | SINAPI |  | 73803/001 | 1.21 | 157.11
1.9 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro- sanitarias e eletricas | 40 | m² | 169.0733 | 6762.932 | SINAPI |  | 74242/001 | 1.21 | 139.73
18119.7047
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas ou fundações - Contrapartida | 61.83 | m³ | 36.6751 | 2267.6214 | SINAPI |  | 73965/010 | 1.21 | 30.31
2.2 | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação - Contrapartida | 40.22 | m³ | 15.1734 | 610.2741 | SINAPI |  | 72920 | 1.21 | 12.54
2.3 | Carga e descarga mecanizadas em caminhao basculante - Contrapartida | 31.82 | m³ | 0.9438 | 30.0317 | SINAPI |  | 72898 | 1.21 | 0.78
2.4 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - - Contrapartida | 31.82 | m³ | 4.9005 | 155.9339 | SINAPI |  | 72900 | 1.21 | 4.05
3063.8612
3 | COBERTURA
3.1 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede | 286.94 | m² | 76.0727 | 21828.3005 | SINAPI |  | 73931/003 | 1.21 | 62.87
3.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento | 286.94 | m² | 36.2879 | 10412.45 | SINAPI |  | 73938/003 | 1.21 | 29.99
3.3 | Cobertura em policarbonato, incl. estrutura metálica | 45.73 | m² | 409.9238 | 18745.8154 | ORSE |  | 9497 | 1.21 | 338.78
3.4 | Cumeeira com telha ceramica emboçada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 26.83 | m | 19.9892 | 536.3102 | SINAPI |  | 6058 | 1.21 | 16.52
3.5 | Calha em chapa de aco galvanizado | 59.88 | m | 39.0951 | 2341.0146 | SINAPI |  | 72105 | 1.21 | 32.31
3.6 | Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aco galvanizado | 298.1 | m | 18.9849 | 5659.3987 | SINAPI |  | 72107 | 1.21 | 15.69
59523.2895
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1.0 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco,15 mpa, sem armação | 208 | m | 37.6915 | 7839.832 | SINAPI |  | 74156/003 | 1.21 | 31.15
4.1.2 | Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 104 | Kg | 7.8529 | 816.7016 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.1.3 | Lastro de brita | 1.38 | m³ | 117.2369 | 161.7869 | SINAPI |  | 74164/004 | 1.21 | 96.89
4.1.4 | Forma de madeira comum para fundações | 218.32 | m² | 21.9252 | 4786.7097 | SINAPI |  | 74007/001 | 1.21 | 18.12
4.1.5 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 903.48 | Kg | 7.8529 | 7094.9381 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.1.6 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 369.03 | Kg | 8.3732 | 3089.962 | SINAPI |  | 73942/002 | 1.21 | 6.92
4.1.7 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 20.23 | m³ | 420.5355 | 8507.4332 | SINAPI |  | 74138/003 | 1.21 | 347.55
32297.3634
4.2.0 | ESTRUTURA
4.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira comp. Res., de 1,10 x 2,20, esp. = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | 317.39 | m² | 25.9787 | 8245.3796 | SINAPI |  | 84216 | 1.21 | 21.47
4.2.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 1454.95 | Kg | 7.8529 | 11425.5769 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.2.3 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 594.28 | Kg | 8.3732 | 4976.0253 | SINAPI |  | 73942/002 | 1.21 | 6.92
4.2.4 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 18.78 | m³ | 420.5355 | 7897.6567 | SINAPI |  | 74138/003 | 1.21 | 347.55
4.2.5 | Laje pre-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | 303.42 | m² | 68.4013 | 20754.3224 | SINAPI |  | 74141/001 | 1.21 | 56.53
4.2.6 | verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a | 152.2 | m | 15.4396 | 2349.9071 | SINAPI |  | 74200/001 | 1.21 | 12.76
55648.868
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | 790.91 | m² | 38.1755 | 30193.3847 | SINAPI |  | 73982/001 | 1.21 | 31.55
30193.3847
5.2 | MUROS
5.2.1 | muro em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso fundação e estrutura - contorno do reserv. águas pluviais | 19.38 | m² | 103.5397 | 2006.5994 | SINAPI | 73982/001+74138/003+73990/001 |  | 1.21 | 85.57
2006.5994
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames) | 194.49 | m² | 8.0465 | 1564.9638 | SINAPI |  | 74106/001 | 1.21 | 6.65
6.2 | Impermeabilizacao com manta asfaltica 3mm - lajes | 1.6 | m² | 57.6686 | 92.2698 | SINAPI |  | 83737 | 1.21 | 47.66
6.3 | Protecao mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm - lajes | 1.6 | m² | 21.8284 | 34.9254 | SINAPI |  | 83748 | 1.21 | 18.04
1692.159
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1.0 | PISOS
7.1.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual) | 234.35 | m² | 43.1486 | 10111.8744 | SINAPI |  | 73919/004 | 1.21 | 35.66
7.1.2 | Regularizacao de piso em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 2,0cm, preparo mecanico | 219.72 | m² | 14.4716 | 3179.7 | SINAPI |  | 73920/001 | 1.21 | 11.96
7.1.3 | Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 7cm (contorno ubs) | 277.35 | m² | 33.5533 | 9306.0078 | SINAPI |  | 73892/001 | 1.21 | 27.73
7.1.4 | Pavimentação em paver rejuntado com pó de pedra, incl base de pó de pedra - (acesso ambulâncias e estacionamento) | 63.76 | m² | 66.429 | 4235.513 | SINAPI |  | 73764/006 | 1.21 | 54.9
7.1.5 | Lastro de cascalho (estacionamento - h= 10cm) | 14.29 | m³ | 100.793 | 1440.332 | SINAPI |  | 4745 | 1.21 | 83.3
7.1.6 | Guia de concreto | 29.9 | m | 35.4046 | 1058.5975 | SINAPI |  | 74223/001 | 1.21 | 29.26
7.1.7 | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm | 11.96 | m² | 37.5826 | 449.4879 | SINAPI |  | 74012/001 | 1.21 | 31.06
7.1.8 | Piso ceramico 40x40cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 234.35 | m² | 43.2333 | 10131.7239 | ORSE |  | 10129 +7404 | 1.21 | 35.73
[6 empty] | SINAPI |  | 1381 | 1.21
7.1.9 | Rodapé ceramico h=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 204.25 | m | 10.7448 | 2194.6254 | ORSE |  | 7404 | 1.21 | 8.88
[6 empty] | SINAPI |  | 84208 | 1.21
7.1.10 | Soleira de granito - portas | 27.45 | m | 34.485 | 946.6132 | ORSE |  | 9851 | 1.21 | 28.5
43054.4751
7.2.0 | PAREDE
7.2.1 | Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 678.77 | m² | 5.3361 | 3621.9846 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.2.2 | Chapisco em paredes internas traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 899.04 | m² | 4.2955 | 3861.8263 | SINAPI |  | 5974 | 1.21 | 3.55
7.2.3 | Emboco paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2cm | 1577.81 | m² | 22.869 | 36082.9369 | SINAPI |  | 73927/009 | 1.21 | 18.9
7.2.4 | Revestimento cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 219.18 | m² | 27.5275 | 6033.4775 | ORSE |  | 7404 | 1.21 | 22.75
[6 empty] | SINAPI |  | 73912/002 | 1.21
7.2.5 | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos | 679.86 | m² | 13.8061 | 9386.2151 | SINAPI |  | 74134/002 | 1.21 | 11.41
7.2.6 | Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demaos | 679.86 | m² | 9.922 | 6745.5709 | SINAPI |  | 73954/002 | 1.21 | 8.2
7.2.7 | Peitoril de granito (janelas) | 33.75 | m | 35.0295 | 1182.2456 | ORSE |  | 1726 | 1.21 | 28.95
7.2.8 | Pintura externa em textura acrilica | 690.13 | m² | 16.9158 | 11674.1011 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
78588.358
7.3.0 | TETO
7.3.1 | Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 285.93 | m² | 5.3361 | 1525.7511 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.3.2 | Emboco paulista (massa unica) em teto, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 1,5cm | 285.93 | m² | 18.3799 | 5255.3648 | SINAPI |  | 73927/008 | 1.21 | 15.19
7.3.3 | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos | 257.4 | m² | 10.6843 | 2750.1388 | SINAPI |  | 73955/002 | 1.21 | 8.83
7.3.4 | Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demaos | 257.4 | m² | 9.922 | 2553.9228 | SINAPI |  | 73954/002 | 1.21 | 8.2
7.3.5 | Pintura externa em textura acrilica | 35.21 | m² | 16.9158 | 595.6053 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
7.3.6 | Forro de gesso | 6.68 | m² | 59.1448 | 395.0873 | SINAPI |  | 73792/001 | 1.21 | 48.88
13075.8701
7.4.0 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 38.76 | m² | 5.3361 | 206.8272 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.4.2 | Emboco paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2cm | 38.76 | m² | 22.869 | 886.4024 | SINAPI |  | 73927/009 | 1.21 | 18.9
7.4.3 | Pintura externa em textura acrilica | 38.76 | m² | 16.9158 | 655.6564 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
1748.8861
8 | ESQUARIAS
8.1.0 | MADEIRA
8.1.1 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 6 | unid. | 304.5812 | 1827.4872 | SINAPI |  | 73910/005 | 1.21 | 251.72
8.1.2 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 12 | unid. | 451.1848 | 5414.2176 | SINAPI |  | 73910/007 | 1.21 | 372.88
8.1.3 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 1 | unid. | 435.0676 | 435.0676 | SINAPI |  | 73910/008 | 1.21 | 359.56
8.1.4 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular | 19 | unid. | 67.034 | 1273.646 | SINAPI |  | 74070/003 | 1.21 | 55.4
8.1.5 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 1 | unid. | 304.5812 | 304.5812 | SINAPI |  | 73910/005 | 1.21 | 251.72
8.1.6 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 1 | unid. | 323.4209 | 323.4209 | SINAPI |  | 73910/010 | 1.21 | 267.29
8.1.7 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 1 | unid. | 435.0676 | 435.0676 | SINAPI |  | 73910/008 | 1.21 | 359.56
8.1.8 | Pintura esmalte para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 122.85 | m² | 16.4802 | 2024.5926 | SINAPI |  | 74065/002 | 1.21 | 13.62
12038.0807
8.2.0 | ALUMINIO
8.2.1 | Janela de aluminio projetante | 28.36 | m² | 369.8123 | 10487.8768 | SINAPI |  | 73809/001 | 1.21 | 305.63
8.2.2 | Janela veneziana alumínio - fixo | 1.6 | m² | 484.1936 | 774.7098 | ORSE |  | 9897 | 1.21 | 400.16
8.2.3 | Porta de abrir em aluminio chapa lisa, 1f/2f , completa - conf. Projeto | 12.43 | m² | 487.7631 | 6062.8953 | SINAPI |  | 74071/001 | 1.21 | 403.11
8.2.4 | Biciletário em tubo de aço galvanizado | 1 | unid. | 95.8683 | 95.8683 | ORSE |  | 4629 | 1.21 | 79.23
17421.3502
8.3.0 | VIDRO
8.3.1 | Conjunto de vidro temperado 10mm com 1 porta - cv1/cv2 | 17.43 | m² | 278.3 | 4850.769 | ORSE |  | 2433 | 1.21 | 230
8.3.2 | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm | 29.24 | m² | 70.4946 | 2061.2621 | SINAPI |  | 72116 | 1.21 | 58.26
8.3.3 | Espelho cristal fixado com botões | 2.84 | m² | 235.8653 | 669.8575 | SINAPI |  | 85005 | 1.21 | 194.93
7581.8886
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1.0 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.1 | Padrão de entrada trifásico 125a aéreo - completo cfe projeto | 1 | cj | 1134.0967 | 1134.0967 | SINAPI |  | 9540 | 1.21 | 937.27
1134.0967
9.2.0 | PONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa | 37 | unid. | 106.6131 | 3944.6847 | SINAPI |  | 73953/006 | 1.21 | 88.11
9.2.2 | Lumínaria fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translucido na cor branca, com lâmpadas - completa | 8 | unid. | 98.7118 | 789.6944 | SINAPI |  | 73953/002 | 1.21 | 81.58
9.2.3 | Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletronica 16w - completa | 18 | unid. | 110.8723 | 1995.7014 | SINAPI |  | 12227 | 1.21 | 91.63
9.2.4 | Bloco autônomo para iluminação de emergência e indicação de saída | 3 | unid. | 191.2526 | 573.7578 | DEINFRA |  | 43730 | 1.21 | 158.06
9.2.5 | Projetor com lâmpada e reator vapor metálico 150w completo | 2 | unid. | 132.0836 | 264.1672 | SINAPI |  | 84225 | 1.21 | 109.16
9.2.6 | Relé fotoelétrico | 2 | unid. | 43.0639 | 86.1278 | SINAPI |  | 83399 | 1.21 | 35.59
9.2.7 | Ponto de energia para iluminação | 68 | PT | 117.7209 | 8005.0212 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
9.2.8 | Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor | 2 | unid. | 1.9481 | 3.8962 | ORSE |  | 12119 | 1.21 | 1.61
9.2.9 | Tomada 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x2" | 57 | unid. | 13.7819 | 785.5683 | ORSE |  | 9097 | 1.21 | 11.39
[6 empty] | SINAPI |  | 1872 | 1.21
9.2.10 | Tomada 20a/127v em cx. 10"x10" de piso alta | 2 | unid. | 20.7636 | 41.5272 | ORSE |  | 9097+9701 | 1.21 | 17.16
9.2.11 | Ponto de energia para tomada | 61 | PT | 117.7209 | 7180.9749 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
9.2.12 | Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2" | 15 | unid. | 9.6558 | 144.837 | SINAPI |  | 72331 | 1.21 | 7.98
9.2.13 | Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2" | 9 | unid. | 18.6824 | 168.1416 | SINAPI |  | 72332 | 1.21 | 15.44
9.2.14 | Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2" | 2 | unid. | 14.8467 | 29.6934 | SINAPI |  | 7560 | 1.21 | 12.27
9.2.15 | Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4" | 1 | unid. | 34.0857 | 34.0857 | SINAPI |  | 83465 | 1.21 | 28.17
9.2.16 | interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2" | 2 | unid. | 14.641 | 29.282 | SINAPI |  | 72334+72335 | 1.21 | 12.1
9.2.17 | Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4" | 9 | unid. | 14.8104 | 133.2936 | ORSE |  | 9097 | 1.21 | 12.24
9.2.18 | Ponto de energia para interruptor | 29 | PT | 117.7209 | 3413.9061 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
27624.3605
9.3.0 | QPDG
9.3.1 | Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto. | 1 | unid. | 367.6948 | 367.6948 | SINAPI |  | 74131/004 | 1.21 | 303.88
9.3.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 125a capac. interrup. 25ka-curva c | 1 | unid. | 264.3608 | 264.3608 | SINAPI |  | 74130/006 | 1.21 | 218.48
9.3.3 | Disjuntor termomagnético tripolar 100a capac. interrup. 25ka-curva c | 2 | unid. | 104.1689 | 208.3378 | SINAPI |  | 74130/005 | 1.21 | 86.09
9.3.4 | Para raio tipo vcl 175v 45ka | 1 | unid. | 569.3655 | 569.3655 | CCOP | C21.15.72.10.015 |  | 1.21 | 470.55
1409.7589
9.4.0 | QUADROS
9.4.1 | Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto. | 2 | unid. | 367.6948 | 735.3896 | SINAPI |  | 74131/004 | 1.21 | 303.88
9.4.2 | Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar) | 2 | unid. | 256.399 | 512.798 | ORSE |  | 7944 | 1.21 | 211.9
9.4.3 | Para raio tipo vcl 40ka | 3 | unid. | 569.3655 | 1708.0965 | CCOP | C21.15.72.10.015 |  | 1.21 | 470.55
9.4.4 | Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. interrup. 25ka-curva c | 2 | unid. | 104.1689 | 208.3378 | SINAPI |  | 74130/005 | 1.21 | 86.09
9.4.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a | 10 | unid. | 11.979 | 119.79 | SINAPI |  | 74130/001 | 1.21 | 9.9
9.4.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a | 10 | unid. | 16.1535 | 161.535 | SINAPI |  | 74130/002 | 1.21 | 13.35
9.4.7 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a | 5 | unid. | 61.4317 | 307.1585 | SINAPI |  | 74130/003 | 1.21 | 50.77
3753.1054
9.5.0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | Placa 4x4" com uma tomada de logica tipo rj45 cat. 6 | 11 | unid. | 82.3768 | 906.1448 | SINAPI |  | 7485 | 1.21 | 68.08
9.5.2 | Ponto para instalação de lógica | 11 | PT | 110.2189 | 1212.4079 | SINAPI |  | 690 | 1.21 | 91.09
9.5.3 | Certificação do cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da categoria 6 | 11 | PT | 28.6528 | 315.1808 | SINAPI |  | 10322 | 1.21 | 23.68
9.5.4 | Ponto para instalação de telefonia | 7 | PT | 88.9834 | 622.8838 | SINAPI |  | 676 | 1.21 | 73.54
9.5.5 | Rack 10u's tipo autoportante c/porta em acrilico e chave frontal e lateral,com 2 ou 4 ventiladores de teto. | 1 | unid. | 1761.2276 | 1761.2276 | SINAPI |  | 6643 | 1.21 | 1455.56
9.5.6 | Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciavel | 1 | unid. | 536.5261 | 536.5261 | SINAPI |  | 7615 | 1.21 | 443.41
9.5.7 | Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciavel | 1 | unid. | 297.6358 | 297.6358 | SINAPI |  | 6763 | 1.21 | 245.98
9.5.8 | Placa saída de fio - 4"x4" - antena de tv | 2 | unid. | 7.0422 | 14.0844 | SINAPI |  | 3886 | 1.21 | 5.82
9.5.9 | Ponto para instalação de antena de tv | 2 | PT | 91.9116 | 183.8232 | SINAPI |  | 789 | 1.21 | 75.96
9.5.10 | Caixa telefonica (400x400x120mm) de embutir | 1 | unid. | 172.2193 | 172.2193 | SINAPI |  | 83370 | 1.21 | 142.33
9.5.11 | Caixa de passagem em alvenaria tipo r1 c/ tampa de ferro fundido e aro tp1f-completa | 3 | unid. | 445.5825 | 1336.7475 | SINAPI | 73749/001+14112 |  | 1.21 | 368.25
7358.8812
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.0 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | Vaso sanitário sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | 1 | unid. | 186.2674 | 186.2674 | SINAPI |  | 6021 | 1.21 | 153.94
10.1.2 | Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular | 1 | unid. | 20.1223 | 20.1223 | SINAPI |  | 74230/001 | 1.21 | 16.63
10.1.3 | Vaso sanitario sifonado louça branca padrao pne,com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incl assento | 4 | unid. | 405.5799 | 1622.3196 | ORSE |  | 2885 | 1.21 | 335.19
10.1.4 | Porta papel higiênico rolão em plastico abs | 5 | unid. |  |  | ORSE |  | 7611 | 1.21 | 50.45
10.1.5 | Lavatorio louca branca suspenso 29,5x39, 0cm, padrao popular,com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao | 12 | unid. | 109.4203 | 1313.0436 | SINAPI |  | 74057/002 | 1.21 | 90.43
10.1.6 | Lavatorio em inox para escovação, incl valvulas e sifões, conf.projeto | 1 | unid. | 617.2815 | 617.2815 | ORSE |  | 9911 | 1.21 | 510.15
10.1.7 | [5 empty] | SINAPI |  | 6147+6157 | 1.21
10.1.8 | Porta sabonete liquido | 13 | unid. | 29.766 | 386.958 | SINAPI |  | 73947/012 | 1.21 | 24.6
10.1.9 | Porta-toalha de papel | 13 | unid. | 47.0811 | 612.0543 | ORSE |  | 3358 | 1.21 | 38.91
10.1.10 | Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm inclacessorios de fixferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2"válvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4"x1.1/2" | 1 | unid. | 401.8652 | 401.8652 | SINAPI |  | 73947/003 | 1.21 | 332.12
10.1.11 | Bebedouro de pressão em inox | 1 | unid. | 687.2558 | 687.2558 | ORSE |  | 277 | 1.21 | 567.98
10.1.12 | Bancada em inox com 1 cuba (c/válvula e sifão em metal cromados),completa-cfe projeto | 13.2 | m | 230.5292 | 3042.9854 | ORSE |  | 8624 | 1.21 | 190.52
10.1.13 | Bancada em inox | 2.7 | m | 230.5292 | 622.4288 | ORSE |  | 8624 | 1.21 | 190.52
10.1.14 | Barra apoio para deficiente em aço inox | 18.2 | m | 54.7888 | 997.1562 | ORSE |  | 7920 | 1.21 | 45.28
10.1.15 | Expurgo em inox | 1 | unid. | 2509.2254 | 2509.2254 | CCOP | C16.50.05.125.025 |  | 1.21 | 2073.74
10.1.16 | Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, com engate flexivel metálico 1/2"x 30cm | 12 | unid. | 248.9817 | 2987.7804 | ORSE |  | 10053 | 1.21 | 205.77
10.1.17 | [5 empty] | SINAPI |  | 11683 | 1.21
10.1.18 | Torneira cromada 1/2" para limpeza | 4 | unid. | 51.9574 | 207.8296 | SINAPI |  | 73949/006 | 1.21 | 42.94
10.1.19 | Torneira automatica cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pias | 10 | unid. | 217.679 | 2176.79 | ORSE |  | 10053 | 1.21 | 179.9
10.1.20 | Chuveiro eletrico comum tipo ducha | 2 | unid. | 45.8106 | 91.6212 | SINAPI |  | 9535 | 1.21 | 37.86
10.1.21 | Cadeira escamotiável para banho - padrão pne | 1 | unid. | 426.6218 | 426.6218 | ORSE |  | 9262 | 1.21 | 352.58
18909.6065
10.2.0 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000l | 1 | unid. | 1462.1761 | 1462.1761 | ORSE |  | 1430 | 1.21 | 1208.41
10.2.2 | Válvula de retenção vertical ø 25mm (1 1/4")álvula de retenção vertical ø 25mm (1 1/4") | 1 | unid. | 65.3521 | 65.3521 | SINAPI |  | 73795/003 | 1.21 | 54.01
10.2.3 | Torneira de boia real 3/4" | 1 | unid. | 63.9364 | 63.9364 | SINAPI |  | 74058/002 | 1.21 | 52.84
10.2.4 | Luva de aco galvanizado 3/4" | 1 | unid. | 10.1156 | 10.1156 | SINAPI |  | 72618 | 1.21 | 8.36
10.2.5 | Filtro volumetrico modelo vf1 | 1 | unid. | 1578.7475 | 1578.7475 | CCOP | C16.50.05.085.016 |  | 1.21 | 1304.75
10.2.6 | Freio d'água ø100 | 1 | unid. | 104.4109 | 104.4109 | COMP |  | 231 | 1.21 | 86.29
10.2.7 | Sifão ladrão ø100 | 1 | unid. | 228.3633 | 228.3633 | COMP |  | 232 | 1.21 | 188.73
10.2.8 | Sistema automático de realimentação 3/4 "contendo bóia automática de nível e válvula solenóide | 1 | unid. | 416.0585 | 416.0585 | COMP |  | 233 | 1.21 | 343.85
10.2.9 | Conjunto flutuante de sucção ø 1" | 1 | unid. | 322.5981 | 322.5981 | COMP |  | 234 | 1.21 | 266.61
10.2.10 | Boia automática de mínimo | 1 | unid. | 73.2534 | 73.2534 | SINAPI |  | 74092/001 | 1.21 | 60.54
10.2.11 | Pressurizador(silencioso) automático com pressostato, potencia 0,5hp-19mca 2.000 l/h | 1 | unid. | 1346.2944 | 1346.2944 | COMP |  | 235 | 1.21 | 1112.64
10.2.12 | Registro gaveta 1.1/4" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 74.899 | 74.899 | SINAPI |  | 74183/001 | 1.21 | 61.9
10.2.13 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 41.4304 | 41.4304 | SINAPI |  | 74185/001 | 1.21 | 34.24
10.2.14 | Registro gaveta 1" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 52.9496 | 52.9496 | SINAPI |  | 74184/001 | 1.21 | 43.76
5840.5853
10.3.0 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples | 2 | unid. | 86.757 | 173.514 | SINAPI |  | 73975/001 | 1.21 | 71.7
10.3.2 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | 6 | unid. | 173.7439 | 1042.4634 | SINAPI |  | 40729 | 1.21 | 143.59
10.3.3 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples | 16 | unid. | 80.1141 | 1281.8256 | SINAPI |  | 74176/001 | 1.21 | 66.21
10.3.4 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | 2 | unid. | 1888.9673 | 3777.9346 | DEINFRA |  | 43024 | 1.21 | 1561.13
10.3.5 | Torneira de boia real 3/4" | 1 | unid. | 63.9364 | 63.9364 | SINAPI |  | 74058/002 | 1.21 | 52.84
10.3.6 | Luva de aco galvanizado 3/4" | 1 | unid. | 10.1156 | 10.1156 | SINAPI |  | 72618 | 1.21 | 8.36
10.3.7 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. E instalacao | 2 | unid. | 41.4304 | 82.8608 | SINAPI |  | 74185/001 | 1.21 | 34.24
10.3.8 | Caixa sifonada pvc com grelha | 9 | unid. | 35.1021 | 315.9189 | SINAPI |  | 40777 | 1.21 | 29.01
6748.5693
10.4.0 | PONTOS DE HIDRÁULICA
10.4.1 | Ponto de agua fria 3/4" | 33 | PT | 86.3698 | 2850.2034 | ORSE |  | 1353 | 1.21 | 71.38
10.4.2 | Ponto de agua fria 1 1/2" | 6 | unid. | 96.7879 | 580.7274 | ORSE |  | 8260 | 1.21 | 79.99
10.4.3 | Ponto de esgoto dn 50 | 36 | unid. | 62.7264 | 2258.1504 | ORSE |  | 1678 | 1.21 | 51.84
10.4.4 | Ponto de esgoto dn 100 | 6 | PT | 61.4801 | 368.8806 | ORSE |  | 1683 | 1.21 | 50.81
6057.9618
10.5.0 | REDE EXTERNA
10.5.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm ,revestida internamento com barralisa(cimentoeareia,traço1:4)e=2,0cm,com tampa pré-moldada de concreto efundo de concreto15mpa tipoc-escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | 18 | unid. | 139.5009 | 2511.0162 | SINAPI |  | 74104/001 | 1.21 | 115.29
10.5.2 | Tubo pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | 30.4 | m | 36.7719 | 1117.8658 | SINAPI |  | 74165/003 | 1.21 | 30.39
10.5.3 | Tubo pvc esgoto/águas pluviais predial dn100mm - fornecimento e instalacao | 152.5 | m | 8.7483 | 1334.1158 | SINAPI |  | 9836 | 1.21 | 7.23
17078.9213
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | Tubo de cobre classe a -15mm, incluso conexões, fixações | 30 | m | 32.065 | 961.95 | ORSE |  | 8990 | 1.21 | 26.5
11.2 | Válvula esfera latão cromado 1/2" | 1 | unid. | 48.9566 | 48.9566 | SINAPI |  | 73870/001 | 1.21 | 40.46
11.3 | Posto de consumo completo dupla retenção | 10 | unid. | 66.55 | 665.5 | ORSE |  | 6500 | 1.21 | 55
11.4 | Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" bell-air | 2 | unid. | 76.7503 | 153.5006 | COMP |  | 123 | 1.21 | 63.43
1829.9072
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | Placas de identificação “1” em chapa aço galvanizado nº 26 com pintura automitiva pu, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150X77 cm | 1 | unid. | 1049.07 | 1049.07 | COMP |  | 243 | 1.21 | 867
12.2 | Placa de sinalização"2"em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim 80x41cm | 2 | unid. | 80.1988 | 160.3976 | COMP |  | 240 | 1.21 | 66.28
12.3 | Placa de sinalização"3"em pvc adesiva do com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. dim 40x50cm | 3 | unid. | 65.6304 | 196.8912 | COMP |  | 241 | 1.21 | 54.24
12.4 | Placa desinalização"5-fachada"em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiv pu,fixado à parede com parafusos. aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm | 1 | unid. | 233.288 | 233.288 | COMP |  | 242 | 1.21 | 192.8
12.5 | Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim20x10cm | 20 | unid. | 5.1425 | 102.85 | COMP |  | 244 | 1.21 | 4.25
12.6 | Placa de indicação "7" em PVC adesivado com adesivo polimérico recorta do eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim20x5cm – compressor e residuos | 4 | unid. | 2.9282 | 11.7128 | COMP |  | 245 | 1.21 | 2.42
1754.2096
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | Banco de concreto curvo | 2 | unid. | 211.75 | 423.5 | ORSE |  | 251 | 1.21 | 175
13.2 | Banco em concreto armado- l=150cm, incl. estrutura, conf. projeto | 1 | unid. | 211.75 | 211.75 | ORSE |  | 251 | 1.21 | 175
13.3 | Limpeza final da obra - Contrapartida | 309.25 | m² | 1.6214 | 501.4179 | SINAPI |  | 9537 | 1.21 | 1.34
13.4 | Carga, transporte e destinação de entulhos, dtm 10km - Contrapartida | 39.58 | m³ | 8.2038 | 324.7064 | SINAPI |  | 72208+72881 | 1.21 | 6.78
1461.3744
14 | PROJETOS COMPLEMENTARES
14.1 | Projeto de fundações e estrutural - Contrapartida | 309.25 | m² | 11.0352 | 3412.6356 | DEINFRA | 42513 + 42514 |  | 1.21 | 9.12
14.2 | Projeto hidrossanitário - Contrapartida | 309.25 | m² | 4.2471 | 1313.4157 | DEINFRA |  | 42515 | 1.21 | 3.51
14.3 | Projeto elétrico - Contrapartida | 309.25 | m² | 4.2471 | 1313.4157 | DEINFRA |  | 42512 | 1.21 | 3.51
14.4 | Projeto de rede lógica - Contrapartida | 309.25 | m² | 2.541 | 785.8043 | DEINFRA |  | 43845 | 1.21 | 2.1
14.5 | Projeto de prevenção contra incêndio completo - Contrapartida | 309.25 | m² | 4.2471 | 1313.4157 | DEINFRA |  | 42516 | 1.21 | 3.51
8138.6869
|  |  | TOTAL |  | 485154.1636
|  | TOTAL DE CONTRAPARTIDA |  |  | 12028.6724
|  | TOTAL DA OBRA |  |  | 473125.4911
_______________________________________________
Aldo Rui Horvath Junior
Eng. Civil - Crea/Sc: 051285-9

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  |  | Data: | 2014-03-14
|  |  | Elaborado por: Jacson Jeremias |  |  | Adaptada por: Aldo Rui Horvath Junior
Obra: | Construção UBS I |  | Área: | 324, 52 m²
Local: | Canguerí de Fora |  | Bairro: | Canguerí de Fora
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TOTAL | PRAZO EM DIAS
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | R$ | 18119.7047 | 18119.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 3.7348 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | R$ | 3063.8612 | 3063.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.63152 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | COBERTURA |  | R$ | 59523.2895 | 0 | 29761.6447 | 29761.6447 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 12.2689 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
4 | FUNDAÇÃO |  | R$ | 32297.3634 | 32297.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 6.6571 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | ESTRUTURA |  | R$ | 55648.868 | 5564.8868 | 16694.6604 | 16694.6604 | 16694.6604 | 0 | 0
|  |  | % | 11.4703 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
6 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | R$ | 30193.3847 | 3019.3385 | 9058.0154 | 9058.0154 | 9058.0154 | 0 | 0
|  |  | % | 6.2235 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
7 | MUROS |  | R$ | 2006.5994 | 200.6599 | 601.9798 | 601.9798 | 601.9798 | 0 | 0
|  |  | % | 0.4136 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | R$ | 1692.159 | 169.2159 | 507.6477 | 507.6477 | 507.6477 | 0 | 0
|  |  | % | 0.34879 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
9 | REVESTIMENTO PISO |  | R$ | 43054.4751 | 0 | 0 | 0 | 17221.79 | 12916.3425 | 12916.3425
|  |  | % | 8.8744 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
10 | REVESTIMENTO PAREDE |  | R$ | 78588.358 | 0 | 0 | 0 | 31435.3432 | 23576.5074 | 23576.5074
|  |  | % | 16.1986 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
11 | RESVESTIMENTO TETO |  | R$ | 13075.8701 | 0 | 0 | 0 | 5230.348 | 3922.761 | 3922.761
|  |  | % | 2.6952 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
12 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA |  | R$ | 1748.8861 | 0 | 874.443 | 874.443 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.36048 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
13 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | R$ | 12038.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.0403 | 6019.0403
|  |  | % | 2.4813 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
14 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | R$ | 17421.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710.6751 | 8710.6751
|  |  | % | 3.5909 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
15 | ESQUADRIAS VIDROS |  | R$ | 7581.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.9443 | 3790.9443
|  |  | % | 1.5628 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
16 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  | R$ | 1134.0967 | 1134.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.23376 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | PONTOS ELÉTRICOS |  | R$ | 27624.3605 | 0 | 0 | 5524.8721 | 0 | 16574.6163 | 5524.8721
|  |  | % | 5.6939 | 0% | 0% | 20% | 0% | 60% | 20%
18 | QPDG |  | R$ | 1409.7589 | 0 | 0 | 0 | 704.8794 | 704.8794 | 0
|  |  | % | 0.29058 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
19 | QUADROS |  | R$ | 3753.1054 | 0 | 0 | 0 | 1876.5527 | 1876.5527 | 0
|  |  | % | 0.77359 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
20 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | R$ | 7358.8812 | 0 | 0 | 1471.7762 | 0 | 2943.5525 | 2943.5525
|  |  | % | 1.5168 | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40%
21 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | R$ | 18909.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.8033 | 9454.8033
|  |  | % | 3.8976 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
22 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS |  | R$ | 5840.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.2926 | 2920.2926
|  |  | % | 1.2039 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
23 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  | R$ | 6748.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374.2847 | 3374.2847
|  |  | % | 1.391 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
24 | PONTOS DE HIDRÁULICA |  | R$ | 6057.9618 | 0 | 0 | 1211.5924 | 0 | 2423.1847 | 2423.1847
|  |  | % | 1.2487 | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40%
25 | REDE EXTERNA |  | R$ | 17078.9213 | 0 | 0 | 8539.4607 | 8539.4607 | 0 | 0
|  |  | % | 3.5203 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
26 | REDE AR COMPRIMIDO |  | R$ | 1829.9072 | 0 | 0 | 0 | 365.9814 | 731.9629 | 731.9629
|  |  | % | 0.37718 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
27 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | R$ | 1754.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.1048 | 877.1048
|  |  | % | 0.36158 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
28 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | R$ | 1461.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.3744
|  |  | % | 0.30122 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
29 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  | R$ | 8138.6869 | 8138.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 1.6775 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  |  | R$ | 485154.1636 | 71707.8141 | 57498.3911 | 74246.0924 | 92236.6588 | 100817.5046 | 88647.7026
|  |  | % | 100 | 14.78% | 11.85% | 15.3% | 19.01% | 20.78% | 18.27%
_______________________________________________
Aldo Rui Horvath Junior
Eng. Civil - Crea/Sc: 051285-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ