## Manut. SC 432
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 105,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
DRENAGEM PLUVIAL
1 | Trecho 1 | [6 empty] | BDI | TABELA
1.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M |  | 22.5 | m³ | 38.0625 | 856.4062 | 73447 - SINAPI | 1.25 | 30.45
1.2 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM |  | 4 | UNID. | 1813.1625 | 7252.65 | 74124/001 - SINAPI | 1.25 | 1450.53
1.3 | TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 m |  | 90 | m | 69 | 6210 | 42598 - DEINFRA | 1 | 69
1.4 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO |  | 1 | m³ | 5.6125 | 5.6125 | 79488 - SINAPI | 1.25 | 4.49
14324.6688
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 14324.6688
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 220,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
MANUTENÇÃO EM VIA NÃO PAVIMENTADA
2 | Trecho 2 | [6 empty] | BDI | TABELA
2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  | 880 | m² | 0.525 | 462 | 79472 - SINAPI | 1.25 | 0.42
2.2 | HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA - 125 HP |  | 3.25 | Hr | 225.73 | 733.6225 | DEINFRA 49402 | 1 | 225.73
2.3 | ROÇADA MANUAL |  | 440 | m² | 0.23 | 101.2 | DEINFRA 49190 | 1 | 0.23
2.4 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO - 5cm |  | 44 | m³ | 51.01 | 2244.44 | DEINFRA 49155 | 1 | 51.01
3541.2625
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 3541.2625
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 300,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
3 | Trecho 3 | [6 empty] | BDI | TABELA
3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  | 900 | m² | 0.525 | 472.5 | 79472 - SINAPI | 1.25 | 0.42
3.2 | HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA - 125 HP |  | 4.25 | Hr | 225.73 | 959.3525 | DEINFRA 49402 | 1 | 225.73
3.3 | ROÇADA MECANIZADA |  | 600 | m² | 0.23 | 138 | DEINFRA 49190 | 1 | 0.23
3.4 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO - 8cm |  | 72 | m³ | 51.01 | 3672.72 | DEINFRA 49155 | 1 | 51.01
5242.5725
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 5242.5725
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 2200,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
4 | Trecho 4 | [6 empty] | BDI | TABELA
4.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  | 9900 | m² | 0.525 | 5197.5 | 79472 - SINAPI | 1.25 | 0.42
4.2 | HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA - 125 HP |  | 27.5 | Hr | 225.73 | 6207.575 | DEINFRA 49402 | 1 | 225.73
4.3 | ROÇADA MECANIZADA |  | 4400 | m² | 0.23 | 1012 | DEINFRA 49190 | 1 | 0.23
12417.075
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 12417.075
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 600,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
5 | Trecho 5 | [6 empty] | BDI | TABELA
5.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  | 2400 | m² | 0.525 | 1260 | 79472 - SINAPI | 1.25 | 0.42
5.2 | HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA - 125 HP |  | 8.1 | Hr | 225.73 | 1828.413 | DEINFRA 49402 | 1 | 225.73
5.3 | ROÇADA MECANIZADA |  | 1200 | m² | 0.23 | 276 | DEINFRA 49190 | 1 | 0.23
5.4 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO - 8cm |  | 192 | m³ | 51.01 | 9793.92 | DEINFRA 49155 | 1 | 51.01
13158.333
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 13158.333
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 850,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
[5 empty] | CUSTO |  | Cód. de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
6 | Trecho 6 | [6 empty] | BDI | TABELA
6.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  | 2975 | m² | 0.525 | 1561.875 | 79472 - SINAPI | 1.25 | 0.42
6.2 | HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA - 125 HP |  | 11.3 | Hr | 225.73 | 2550.749 | DEINFRA 49402 | 1 | 225.73
6.3 | ROÇADA MECANIZADA |  | 1700 | m² | 0.23 | 391 | DEINFRA 49190 | 1 | 0.23
6.4 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO - 5cm |  | 147.25 | m³ | 51.01 | 7511.2225 | DEINFRA 49155 | 1 | 51.01
12014.8465
BDI - 25% | [5 empty] | TOTAL | 12014.8465
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Data: | 2014-05-23
Elaborada por: Morgana Medeiros da Silveira
Adaptada por:
Obra: | Manutenção esdradas vicinais |  |  | Extensão: | 4.275,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais |  |  | Bairro:
LOCAL |  |  |  | TOTAL
Trecho 1 - Praia do Lessa |  |  |  | 14324.6688
Trecho 2 - Recanto das Flores |  |  |  | 3541.2625
Trecho 3 - Recanto das Flores |  |  |  | 5242.5725
Trecho 4 - Aratingaúba |  |  |  | 12417.075
Trecho 5 - Sítio Novo |  |  |  | 13158.333
Trecho 6 - Samambaia |  |  |  | 12014.8465
BDI - 25% |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  | 60698.7582
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC: 125.783-9

## Cronograma Rod mun Cangueri
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 105,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1 | TRECHO 1 | R$ | 14324.6688 | 14324.6688
|  | % | 23.5996 | 100%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 220,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
2 | TRECHO 2 | R$ | 3541.2625 |  | 3541.2625
|  | % | 5.8342 |  | 100%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 300,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
3 | TRECHO 3 | R$ | 5242.5725 |  | 5242.5725
|  | % | 8.637 |  | 100%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 2200,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
4 | TRECHO 4 | R$ | 12417.075 |  |  | 12417.075
|  | % | 20.4569 |  |  | 100%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 600,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
5 | TRECHO 5 | R$ | 13158.333 |  |  |  | 13158.333
|  | % | 21.6781 |  |  |  | 100%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  | Data: | 2014-05-23
Elaborado por: Eng.ª Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Manutenção esdradas vicinais | Adaptada por:
|  | Extensão: | 850,00 m
Área:
Local: | Estradas Municipais | Bairro:
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
6 | TRECHO 6 | R$ | 12014.8465 |  |  |  | 12014.8465
|  | % | 19.7942 |  |  |  | 100%
TOTAL GERAL |  | R$ | 60698.7582 | 14324.6688 | 8783.835 | 12417.075 | 25173.1795
|  | % | 43.3938 | 23.6% | 14.47% | 20.46% | 41.47%
__________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng.ª Civil - CREA/SC 125.783-9