## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ACADEMIA SAMAMBAIA NOVO | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina SBC - 05/2022 - Santa Catarina ORSE - 03/2022 - Sergipe | 22,0% |  | Desonerado: Horista: 114,93% Mensalista: 71,80%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERV. INICIAIS | 100,00% 33.348,81 | 100,00% 33.348,81
2 | EXECUÇÃO DE PISO E CALÇADAS | 100,00% 34.844,47 | 50,00% 17.422,23 | 50,00% 17.422,23
3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00% 43.681,44 |  | 30,00% 13.104,43 | 70,00% 30.577,02
4 | PAISAGISMO | 100,00% 7.431,90 |  |  | 100,00% 7.431,90
Porcentagem |  |  | 42.55% | 25.59% | 31.86%
Custo |  |  | 50771.04 | 30526.66 | 38008.92
Porcentagem Acumulado |  |  | 42.55% | 68.14% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 50771.04 | 81297.7 | 119306.62
_______________________________________________________________ TAMIRES DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA/SC 147547-3